## Slide 1: TTP WMO/Jeugdhulp Friesland
Projectplan en status voortgang

## Slide 2: Agenda
Stand van Zaken
Vragen uit enquête / eerdere sessies
Demo Gemeenteportaal
Afstemming hoe data aan te leveren
Afronding

## Slide 3: Projectplan TTP WMO/Jeugdhulp
Faciliteren zinvol gesprek over
resultaten dienstverlening

## Slide 4: Projectplan TTP WMO/Jeugdhulp
Afstemming plan van aanpak TTP/WMO Jeugdhulp
Opstellen Definitiehandboek
Technische afstemming van meten en aanleveren
Afstemming plan van aanpak Pilot
Geselecteerde en geïnformeerde aanbieders
Opstellen en ondertekende verwerkersovereenkomsten
Exportfunctionaliteit beschikbaar om data aan TTP te leveren
Ingerichte TTP omgeving (Gemeenteportaal)
Statusrapportage over prestatie aanbieders
Blauw: Actie voor de zorgaanbieder

## Slide 5: Status Opstartfase
Afstemming plan van aanpak TTP/WMO Jeugdhulp
Opstellen Definitiehandboek
Technische afstemming van meten en aanleveren
Opstellen en ondertekende verwerkersovereenkomsten
  Nog niet alle pilot aanbieders hebben al ingeleverd.
Exportfunctionaliteit beschikbaar om data aan TTP te leveren
  Start op basis van de technische specificaties
Geselecteerde en geïnformeerde aanbieders
Ingerichte TTP omgeving (Gemeenteportaal)
Statusrapportage over prestatie aanbieders
Groen: Afgeronde activiteiten

## Slide 6: Projectplan TTP WMO/Jeugdhulp
Controle over verwachtingen en status project
Geïnformeerde aanbieders
Aangepast Definitiehandboek
Getrainde eindgebruikers
Verwerkersovereenkomsten deelnemende partijen zijn getekend
Werking dataverzameling aangetoond
Gecontroleerde verwerking van verzameling van data en aanlevering aan TTP
Inzicht in kwaliteit van de aangeleverde data
Uitkomsten correct getoond in dashboard
Blauw: Actie voor de zorgaanbieder

## Slide 7: Status Pilotfase
Controle over verwachtingen en status project
Geïnformeerde aanbieders
Aangepast Definitiehandboek
Getrainde eindgebruikers
  Werkinstructies, Video’s, Handleidingen
  Inrichting servicedesk
Verwerkersovereenkomsten deelnemende partijen zijn getekend
Werking dataverzameling aangetoond
Gecontroleerde verwerking van verzameling van data en aanlevering aan TTP
Inzicht in kwaliteit van de aangeleverde data
Uitkomsten correct getoond in dashboard
Groen: Afgeronde activiteiten

## Slide 8: Activiteiten aanbieders
Activiteiten komende periode voor de aanbieders
Definitiehandboek bekijken
  Vraag ik deze uitkomsten al uit?
Ontwikkeling van de export functionaliteit
Enquête invullen
Verwerkersovereenkomst bekijken en ondertekenen
Ondersteuning van aanbieders
Eerstelijns beschikbaar via telefoonnummer 0302040219
Documentatie is beschikbaar via documentatieportaal
  https://infinitcare.atlassian.net/wiki/spaces/SDF/overview
Informatieoverdracht tijdens kennissessies

## Slide 9: Vragen/wensen vanuit Enquête
Vraag | Antwoord / Actie / Wens / Mogelijkheid
Weinig respons vanuit de cliënten om het in te vullen | Wens: Communicatie naar de cliënten vanuit de gemeenten over het belang van het invullen van de vragenlijsten
Goede bereikbaarheid/helpdesk Bereikbaar zijn voor informatie informatie en advies wanneer zaken niet goed lopen | Volgens ons geregeld: zie presentatie voor mogelijkheden.
Is het aan de aanbiederskant nog duidelijk welke informatie er in het gemeenteportaal zichtbaar is, als er alleen op profiel/intensiteitcombinaties gerapporteerd wordt? Is bijvoorbeeld zichtbaar dat het segment IAG ingezet is? | Afstemmen: Bespreken in hoeverre er in draaitabellen o.i.d. zichtbaar is welke benamingen in de systemen van de aanbieders onder de profielen hangen.
Inhoudelijk verandert de informatie in de systemen nogal eens, hoe ziet het overzicht in het gemeenteportaal er dan uit? | Afstemmen: In de koppeling een optie opnemen om een vertaaltabel in te bouwen. Duidelijk wanneer dit aangepast moet worden
Inrichting duidelijk maken, goed weergeven wie waar voor verantwoordelijk is. | Actie SDF: In de presentatie is dat al aangegeven. We zullen op de informatie pagina dit nog opnemen.
Vooral technisch ontzorgen | Actie ZA: Bel ons op!

## Slide 10: Vragen/wensen vanuit Enquête
Vraag | Antwoord / Actie / Wens / Mogelijkheid
Dat het systeem niet aansluit op het systeem dat wij op dit moment al gebruiken. | Er zijn verschillende soorten interfaces beschikbaar. Bij onduidelijkheid: Neem contact op voor afstemming.
Het is in ons huidige systeem moeilijk om de informatie over doelrealisatie te verkrijgen | Overgang naar een nieuw ECD welke deze informatie kan genereren. Optie: Bijhouden in Excel en op die wijze aanleveren.
Koppeling met de informatie vanuit het ECD van de zorgaanbieder mogelijk maken | Er zijn verschillende soorten interfaces beschikbaar. Bij onduidelijkheid: Neem contact op voor afstemming.
Koppeling met Medicore maatwerk of standaard? Maatwerk is duurder. | Optie: Gezamenlijk op trekken naar Medicore
Wij verwachten geen problemen als er technisch goed gekoppeld kan worden. Wel vragen we ons af wie deze financiële kosten draagt voor zowel de bouw als het onderhoud van de koppeling. | De zorgaanbieder
Wij verwachten dat de huidige ECD-systeem niet compatible is voor de aanlevering van data | Overgang naar een nieuw ECD welke deze informatie kan genereren. Optie: Bijhouden in Excel en op die wijze aanleveren.

## Slide 11: Vragen/wensen vanuit Enquête
Vraag | Antwoord / Actie / Wens / Mogelijkheid
AVG Proof | Denk aan de toestemmingsverklaring binnen de behandel / begeleidingsovereenkomst
Geen investeringen in additionele ICT | Kosten zijn voor de zorgaanbieder
Eénvoudige aanlevering van data | Er zijn verschillende soorten interfaces beschikbaar. Bij onduidelijkheid: Neem contact op voor afstemming.

## Slide 12: Demo Gemeenteportaal
Uitgangspunt is een zinvol gesprek over resultaten.
Inloggen
Tonen informatie (filters / rapportage)
Inlezen bestanden
Verschil Zorgaanbieder / Gemeente view

## Slide 13: Afstemming hoe data aanleveren
Uitkomsten: Excel interface
Uitkomsten: XML interface
Geautomatiseerd / Handmatig
EPD data via SDF
Nog geen data ontvangen
Wat kunnen we doen om dit te realiseren

## Slide 14: Contact
Han Laarhuis
06 55770473
Han.Laarhuis@InfinitCare.com
InfinitCare
www.InfinitCare.com
030 2040219